## Slide 1: PECL1 SISTEMAS EMPRESARIALES

## Slide 2: PSI 1: INICIO DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACION
ANALISIS DE NECESIDAD DEL PSI
Aumentar los beneficios un 12%
Mejorar la gestión de los recursos.
Minimizar los problemas de las asignaciones de trabajo.
Aumentar la comunicación interna de la empresa.
Disponer del personal TIC cualificado para poder realizar proyectos propios de I + D + I.
Expansión de la empresa en diferentes ámbitos.

## Slide 3: IDENTIFICACION DEL ALCANCE DEL PSI
PROCESOS | Departamento de Dirección | Departamento de Administración | Departamento de Personal | Departamento de Vigilancia | Departamento de Transporte y Valija | Departamento de Televigilancia
Calculo de nominas |  |  | X |  |  | 
Gestión de Cuadrantes |  |  | X |  |  | 
Facturación | X | X |  | X | X | X
Realizar la contabilidad | X | X |  |  |  | 
Control del stock |  | X |  |  |  | 
Registro de horas trabajadas |  | X | X | X | X | X
Comunicación interna | X | X | X | X | X | X
Conexiones remotas del sistema (página web y teleasistencia) |  | X |  |  |  | 

## Slide 4: ACTIVIDAD PSI 2: DEFINICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PSI
Especificación del Ámbito y Alcance
CALCULO DE NOMINAS
GESTION DE CUADRANTES
FACTURACION
REALIZAR CONTABILIDAD
CONTROL DE STOCK
REGISTRO DE HORAS TRABAJADAS
COMUNICACIÓN INTERNA

## Slide 5: DEFINICION DEL PLAN DE TRABAJO
PROGRAMA DE | TRABAJO
ACTIVIDADES | N.º DIAS
ETAPA 1: INICIO DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | EN LA ETAPA 5
Análisis de la necesidad del PSI | 2
Identificación del alcance del PSI | 2
Determinación de responsables | 1
ETAPA 2: DEFINICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PSI | EN LA ETAPA 9
Especificación del ámbito y alcance | 2
Organización del PSI | 2
Definición del plan de trabajo | 4
Comunicación del plan de trabajo | 1
ETAPA 3: ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE | EN LA ETAPA 6
Selección y análisis de antecedentes | 2
Valoración de antecedentes | 4
ETAPA 4: IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS | EN LA ETAPA 13
Estudio de los Procesos del PSI | 6
Análisis de las Necesidades de Información | 4
Catalogación de Requisitos | 3
ETAPA 5: ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES | EN LA ETAPA 14
Alcance y Objetivos del Estudio de los Sistemas de Información Actuales | 6
Análisis de los Sistemas de Información Actuales | 4
Valoración de los Sistemas de Información Actuales | 4
ETAPA 6: DISEÑO DEL MODELO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | EN LA ETAPA 8
Diagnóstico de la Situación Actual | 3
Definición del Modelo de Sistemas de Información | 5
ETAPA 7: DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA | EN LA ETAPA 14
Identificación de las Necesidades de Infraestructura Tecnológica | 6
Selección de la Arquitectura Tecnológica | 8
ETAPA 8: DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | EN LA ETAPA 15
Definición de Proyectos a Realizar | 10
Elaboración del Plan de Mantenimiento del PSI | 5
ETAPA 9: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PSI | EN LA ETAPA 10
Convocatoria de la Presentación | 1
Evaluación y Mejora de la Propuesta | 8
Aprobación del PSI | 1
 | TOTAL 94

## Slide 6: ACTIVIDAD PSI 3: TAREA PSI 3.1 Y 3.2:
selección, análisis Y VALORACION de antecedentes
CALCULO DE NOMINAS
GESTION DE CUADRANTES
FACTURACION
REALIZAR CONTABILIDAD
CONTROL DE STOCK
REGISTRO DE HORAS TRABAJADAS
COMUNICACIÓN INTERNA

## Slide 7: ACTIVIDAD PSI 4: Estudio de los procesos del psi
Proceso de cálculo de nóminas. |  |  |  |  |  |  | 
Actividad | Tiempo |  |  |  |  |  | 
Crear documento nuevo para la nómina a realizar. | 1’ |  | X |  |  |  | 
Rellenar los datos del propio trabajador. | 10’ | X |  |  |  |  | 
Comprobar que los datos sobre las horas trabajadas son correctos. | 8’ |  |  | X |  |  | 
Imprimir nómina de empleado | 1’ |  | X |  |  |  | 
Dejar la nómina de cada empleado en su buzón. | 5’ |  |  |  |  | X | 
Esperar a que el empleado confirme nómina. | INDEF |  |  |  | X |  | 
Solucionar posibles conflictos en caso de que los hubiera. | 15’ |  |  |  |  |  | X

## Slide 8: análisis DE LAS NECESIDADES DE INFORMACION Y CATALOGACION DE REQUISITOS
CALCULO DE NOMINAS
GESTION DE CUADRANTES
FACTURACION
REALIZAR CONTABILIDAD
CONTROL DE STOCK
REGISTRO DE HORAS TRABAJADAS
COMUNICACIÓN INTERNA

## Slide 9: ACTIVIDAD PSI 5: ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES
CALCULO DE NOMINAS
GESTION DE CUADRANTES
FACTURACION
REALIZAR CONTABILIDAD
CONTROL DE STOCK
REGISTRO DE HORAS TRABAJADAS
COMUNICACIÓN INTERNA

## Slide 10: TAREA PSI 6.1: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Proceso de cálculo de nóminas. |  |  |  |  |  |  | 
Actividad | Tiempo |  |  |  |  |  | 
Crear documento para la nomina a realizar | 0’ |  | X |  |  |  | 
Rellenar los datos del propio trabajador. | 0’ | X |  |  |  |  | 
Comprobar que los datos sobre las horas trabajadas son correctos. | 0’ |  |  | X |  |  | 
Imprimir nómina de empleado | 0’ |  | X |  |  |  | 
Dejar la nómina de cada empleado en su buzón. | 0’ |  |  |  |  | X | 
Esperar a que el empleado confirme nómina. | INDEF |  |  |  | X |  | 
Solucionar posibles conflictos en caso de que los hubiera. | 15’ |  |  |  |  |  | X

## Slide 11: TAREA PSI 6.2: DEFINICIÓN DEL MODELO DE SISTEMAS DE información
BASE DE DATOS CENTRALIZADA
TPS
OAS
PAGINA WEB
APLICACIÓN PARA CLIENTES
DSS

## Slide 12: ACTIVIDAD PSI 7: definición de la arquitectura tecnológica tarea 7.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
PROPUESTAS
  VENTAJAS
  INCOVENIENTES
  PRESUPUESTO

## Slide 13
INFRAESTRUCTURA WEB Y RED EXTERNALIZADA
  VENTAJAS
  INCOVENIENTES
  PRESUPUESTO

## Slide 15: tarea 7.2 conclusión y propuesta elegida
PROPUESTAS FINALES
RESULTADOS CON EL ERP
MODELO DE NEGOCIO
MODELO DE GESTIÓN
ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN
NECESIDAD DE SOFTWARE ADICIONAL

## Slide 16: ACTIVIDAD PSI 8: definición deL PLAN DE ACCIÓN tarea 8.1 DEFINICIÓN DE PROYECTOS A REALIZAR tarea 8.2 elaboración del plan de mantenimiento del psi

## Slide 17: ACTIVIDAD PSI 9: revisión y aprobación del psi tarea 9.1 convocatoria de presentación
CÁLCULO DE NÓMINAS
GESTIÓN DE CUADRANTES
FACTURACIÓN
REALIZACIÓN DE CONTABILIDAD
CONTROL DEL STOCK
CONTROL DE LAS HORAS TRABAJADAS
COMUNICACIÓN INTERNA
CONEXIONES REMOTAS DEL SISTEMA

## Slide 18: tarea 9.2 EVALUACIÓN Y MEJORAS PROPUESTAS tarea 9.3 APROBACIÓN DEL PSI