# ACTIVIDAD PSI 8:
# Definición del plan de acción
En esta actividad, el principal objetivo es definir los pasos para la implementación de la arquitectura propuesta en los PSI anteriores.
Dichos pasos atenderán a diferentes medidas de prioridad, y harán referencia a los objetivos y necesidades que cubren. Además se tendrá que elaborar un plan de seguimiento y mantenimiento de la ejecución de los diferentes proyectos.

## PSI 8.1:
## DefiniciÓN de proyectos a realizar
El distribuciones de los diferentes proyectos a realizar se dividirá entre dos equipos, el interno y el externo.
El equipo interno se centrará en aquellas actividades que tengan un mayor impacto en las funciones internas de la empresa. Y el equipo externo se dedicará a realizar aquellos proyectos que afecten de manera más directa a clientes externos (proveedores, clientes , usuarios, etc.).
Con esta separación de responsabilidades, no se pretenderá realizar una ejecución aislada, sino más bien compenetrada y sincronizada, de manera que los plazos establecidos entre ambos equipos se tienen que cumplir obligatoriamente para no ralentizar el trabajo.
En primera instancia, el equipo interno se dedicará a trabajar en el proyecto de gestión de nóminas. Además, contamos con la ventaja de que los empleados que lo gestionan son de alta cualificación y están deseoso de gozar de las funcionalidades de un sistema informatizado, por lo que todo indica que el primer proyecto que se lleve acabo generará un efecto contagio positivo a lo largo de toda la empresa.
Dicho cálculo de nóminas será realizado por un sistema OAS.
En paralelo al desarrollo del proyecto de gestión de nóminas, el equipo externo se dedicará a crear la página web que permita a la empresa mostrar sus servicios y productos al público, así como ofrecer servicios de asesoría y atención al cliente directamente desde la web.
Dicho proyecto es, junto con el de gestión de nóminas, el más prioritario para HENRSECUR, puesto que no gozan de apenas presencia en este terreno debido a la gran competencia online y, sobre todo, a la deficiente página web que ofertaban. De manera que una página web profesinal y bonita conseguirá previsiblemente aumentar los ingresos por ventas y servicios.
Seguidamente, el equipo externo habilitará las ventas online. Dicho servicio se iniciaria con la BBDD y con el TPS.
Una vez que esté el servicio de venta online operativo, habililtaremos la asesoría online(equipo interno), en donde los clientes podrán hacer consultas. De tal modo pasaríamos de tener un punto débil, a tener un punto fuerte en la atención al cliente, ganando competitividad al ofrecer un mejor servicio y asesoramiento, y ganando cuotas, clientes y, en definitiva, mercado.
Por otra parte, cuando el equipo interno termine el proyecto de nóminas, se procederá a tratar el departamento de contabilidad mediante la implantación de un OAS.
Una vez implantado el OAS de contabilidad, que tendrá buena aceptación ya que son administradores los que manejarán la herramienta, el siguiente paso sería la realización del TPS de facturación y el TPS de Control de Stock por parte del equipo interno. Implantando ambos sistemas, y configurandolos para que también fueran compatibles con la página web.
En este preciso momento, ambos equipos( interno y externo) juntarán los TPS de Facturación y de Control de Stock para trabajar a la vez en la parte de ventas.
El equipo externo tendría la labor de trabajar en la comunicación con los clientes, y el equipo interno se centraría en la Intranet. En dicha intranet tendrían que conectarse las aplicaciones OAS para enviar mensajes internos ( al crear una nomina o cuadrante, se creará el registro correspondiente mediante el envio de mensajes entre los sistemas implicados.). Y finalmente, el equipo interno creará la aplicación para los trabajadores con la cual podrán fichar.
Esta aplicación será un OAS, conectado a la Intranet, de manera que los empleados recibirán notificaciones de los cambios de cuadrante, así como que se les permita fichar y dejar constancia de sus horas de trabajo.
Mientras el equipo interno realiza la aplicación, el equipo externo realizará el programa para el Televigilancia, el cual parte de cero y nos permitirá diseñar un sistema adecuado y optimizado desde el primer momento.
Dicha aplicación tiene como principal objetivo atraer clientes, ya que una aplicación desde la cual los clientes puedan monotorizar los sistemas de seguirad aportan una clara ventaja competitiva.
Además, dicha aplicación de control remoto de sistemas de seguridad se basará en el estándar de calidad ISO 9001, así como el estandar de seguridad ISO 17799. Esta aplicación será realizada por COMPUTER CONSULTING S.L.
Una vez que los proyectos mencionados estén finalizados, se implantará un DSS básico, con el que se analizarán diversos procesos realizados en la empresa, principalemente procesos transaccionadles, es decir, los realizados por el TPS: Ventas y Control del Stock.
La información que se pretende obtener de analizar estos procesos tienen un enfoque táctico, de manera que podremos saber qué productos son los más vendidos, así como los que originan problemas de stock, de manera que los responsables de dichas actividades podrán tomar medidas al respecto.
El proceso total de los proyectos a realizar queda detallado en la siguiente representación en forma de tabla:
Meses / (Acumulados)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Equipo externo	Página Web		Habilitar ventas online junto con BBDD y sistema TPS	Implementar el TPS de Facturación		Comuniación con los clientes			Realización del programa de Televigilancia			Pruebas y validaciones finales
Equipo interno	Gestión de nóminas	Habilitar asesoría online	Sistema OAS para el servicio de contabilidad	Realización del TPS de facturación y el TPS de Control de Stock		ntranet con sistemas OAS correctamente comunicados y configurados		Desarrollo de la aplicación para los empleados para contabilizar su trabajo. OAS.I / I			mplantar el sistema DDS básico de recogida de información de los TPS	Pruebas y validaciones finales

## PSI 8.2:
## Elaboración del plan de mantenimiento del psi
Las princiaples tareas que requieren mantenimiento son las aplicaciones OAS instaladas, así como las TPS, por lo que se ofrecerá un servicio de mantenimeinto preventivo, que será realizado de forma remota.
Para poder realizar dicho mantenimiento, los ordenadores deberán dejarse encendidos durante la noche una vez al mes. Durante este tiempo, nuestros trabajdores se conectaran remotamente mediante TeamViewer a los ordenadores de la empresa para comprobar el correcto funcioanmiento de las aplicacionens.
Adicionalmente, se proporcionará un telefono a la que la empresa podrá llamar en cualquier momento en caso de avería o mal funcionamiento de sus equipos.
Con respecto a la BBDD, la cual estará en un servicio en cloud, no se realizará mantenimiento ya que dicha actividad será realizada por la empresa subcontratada. No obstante, en caso de problemas graves como el mal funcionamiento del servicio, seremos nostros, la consulta, los responsables de tratar con le empresa externa que lleve el servicio para solucionarlo.
Respecto de la aplicación móvil de los usuarios, se ofrecerá un buzón sobre el que poder enviar peticiones de modificación, o reportar errores de la aplicación. De este modo tendremos un feedback que nos servirá para realizar actualizaciones de mejora o mantenimiento.
Finalmente, una vez al año se realizará una revisión física de los ordenadores o herramientas de software si así lo solicita HENARSECUR.